## 주민심의사업(1~4분과 38건)
○ 2025년 당초예산 반영 사업목록(주민참여예산 심의사업 38건)
연번 | 분과 | 사업부서 | 세부사업명 | 부기명 | 통계목 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 완료여부 | 완료일자 | 추진실적 (2025. 6월말기준) | 비고
1 | 1분과 | 미디어정보과 | 정보시스템 보급 | ◎백신 서버 교체 | 405-01 | 14378 | 11048 | 추진완료 | 2025. 3. 10. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ~ 3월 ○ 사업위치 : 북구청 4층 전산실 ○ 사 업 비 : 11,048천원 ○ 추진내용 : 백신 서버 설치 및 환경설정
2 | 1분과 | 미디어정보과 | 정보통신 시스템 고도화 추진 | ◎네트워크 L2스위치 교체 | 405-01 | 22500 | 22219 | 추진완료 | 2025. 3. 24. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ~ 3월 ○ 사업대상 : 네트워크 L2스위치 10대 ○ 사 업 비 : 22,219천원 ○ 추진내용 - '25. 2. 네트워크 L2스위치 교체 구입 계획 수립 - '25. 3. 네트워크 L2스위치 교체 물품 납품 확인 및 설치 완료
3 | 1분과 | 주민자치과 | 주민만족 동 행정 운영 | ◎농소1동 무정전전원장치 교체 | 405-01 | 3800 | 3014 | 추진완료 | 2025. 7. 10. | ○ 사업기간 : 2025. 7월 ○ 사업위치 : 농소1동행정복지센터 ○ 사업비 : 3,014천원 ○ 추진내용 : 무정전전원장치 1대 교체
4 | 1분과 | 주민자치과 | 주민만족 동 행정 운영 | ◎효문동 전자서명기 교체 | 405-01 | 500 | 462 | 추진완료 | 2025. 1. 17. | ○ 사업기간 : 2025. 1월 ○ 사업위치 : 효문동행정복지센터 ○ 사업비 : 500천원 ○ 추진내용 : 효문동 전자서명기 1대 교체
5 | 1분과 | 회계과 | 쾌적한 청사환경 유지 및 보수 | ◎구청사 기계실 자동제어시스템 교체 | 401-01 | 190960 | 163595 | 추진완료 | 25.6.17. | ○ 사업기간 : 2025. 3월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 산업로 1010 북구청사 내 ○ 사업비 : 163,595천원 ○ 추진내용 - '25. 3. 19.~5.30. 자동제어시스템 구입 및 설치 - '25. 6. 1.~6.16. 자동제어시스템 시험가동 - '25. 6. 17. 자동제어시스템 설치 완료
6 | 1분과 | 회계과 | 공용차량 관리 | ◎긴급도로복구 업무용 차량교체 (건설과) | 405-01 | 50000 | 44167 | 추진완료 | 2025. 4. 9. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ~ 4월 ○ 구입차량 : 다목적승용 1대 ○ 추진내용 - '25. 2. : 조달청(나라장터) 차량 주문 - '25. 4. : 차량 납품 및 신규등록
7 | 1분과 | 안전총괄과 | 재해 예방강화 | ○저류지 유지보수 | 401-01 | 100000 | 97460 | 추진완료 | 2025.12.11. | 저류지 울타리 PE망 구입 풀베기 단가 계약
8 | 1분과 | 안전총괄과 | 재해 예방강화 | ○소규모 공공시설 안전점검 용역 | 401-01 | 150500 | 141272 | 추진완료 | 2025.12.26. | 보수 대상 소규모 공공시설 점검 및 결정
9 | 1분과 | 안전총괄과 | 재해응급복구 | ◎양수기 구입 |  | 8000 | 7392 | 추진완료 | 2025. 7. 3. | 양수기(8대) 계약
10 | 1분과 | 의회사무과 | 회의 운영 및 의정활동 지원 | ◎인터넷 행정방송 서버 구입 | 405-01 | 18300 | 18201 | 추진완료 | 2025. 4. 30 | 컴퓨터 서버 1대 조달구입 및 설치
11 | 2분과 | 문화체육과 | 생활체육시설 설치 및 관리 | ◎농소운동장 공중화장실 리모델링 공사 | 401-01 | 170000 | 153917 | 추진완료 | 2025. 8. 14. | 2025. 05. 실시설계용역 완료 2025. 06. 공사 착수 2025. 08. 공사 완료(준공)
12 | 2분과 | 문화체육과 | 울산쇠부리소리(무형유산) 전승지원 | ◎시지정 무형유산 전수시설 환경개선 | 401-01 | 30000 | 29737 | 추진완료 | 2025. 3. 5.
13 | 2분과 | 문화체육과 | 농소배드민턴장 조성사업 | ◎농소배드민턴장 조성사업 | 401-01 | 230000 | 45900 | 추진중 |  | 2025.06. 기본설계용역 착수 2025.10. 개발제한구역관리계획 변경 용역 착수
14 | 2분과 | 통합돌봄과 | 자원봉사센터 운영 | ◎자원봉사센터 시설 확충 | 401-01 | 75000 | 73910 | 추진완료 | 2025. 4. 24. | ○ 사업기간 : 2025. 1월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 북구 산업로 1016(친환경급식센터 내) ○ 사업비 : 75,000천원 ○ 추진내용 - '25. 1.~2. 실시설계용역 - '25. 3. 공사 착공 - '25. 4. 공사 준공
15 | 2분과 | 통합돌봄과 | 자원봉사센터 운영 | ◎자원봉사센터(푸드뱅크)냉장고 구입 | 405-01 | 3000 | 2611 | 추진완료 | 2025. 5. 14. | ○ 냉장고 조달 구매
16 | 2분과 | 통합돌봄과 | 지역아동센터 지원 | ◎호계그린나래청소년지역아동센터 방수 공사 | 401-01 | 14780 | 13340 | 추진완료 | 2025. 3. 27. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ~ 3월 ○ 사업위치 : 호계 11길 10 ○ 사업비 : 13,340천원 ○ 추진내용 - '25. 3. 7.공사 착공 - '25. 3. 27. 공사 준공
17 | 2분과 | 구립도서관 | 염포양정도서관 운영 | ◎전면 판넬 방수공사 | 401-01 | 14290 | 12960 | 추진완료 | 2025. 5월 | ○ 사업기간 : 2025. 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 염포양정도서관(염포로 685-1) ○ 사업비 : 14,290천원 ○ 추진내용 - '25. 4. 공사 착공 - '25. 5. 공사 준공
18 | 2분과 | 구립도서관 | 매곡도서관 운영 | ◎옥상방수공사 | 401-01 | 14400 | 13206 | 추진완료 | 2025. 4월 | ○ 사업기간 : 2025. 3월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 매곡도서관(매곡로 138-19) ○ 사업비 : 14,400천원 ○ 추진내용 - '25. 3. 공사 착공 - '25. 4. 공사 준공
19 | 2분과 | 구립도서관 | 기적의도서관 운영 | ◎소방시설 보완공사 | 401-01 | 8210 | 6996 | 추진완료 | 2025. 2월 | ○ 사업기간 : 2024. 2월 ○ 사업위치 : 기적의도서관(이화5길 29-13) ○ 추진내용 - '25. 2. 공사 착공 - '25. 2. 공사 준공
20 | 3분과 | 농수산과 | 농업기반시설 정비 | ○농업생산기반시설 정기점검 용역 | 401-01 | 20000 | 20000 | 추진완료 | 2025. 6. 4. | 용역완료
21 | 3분과 | 농수산과 | 농업기반시설 정비 | ○무릉골 저수지 진입로 정비 | 401-01 | 90000 | 90000 | 추진완료 | 2025. 6. 27. | 공사완료
22 | 3분과 | 농수산과 | 농업기반시설 정비 | ○산음저수지 여수로 정비 | 401-01 | 50000 | 50000 | 추진완료 | 2025. 6. 23. | 공사완료
23 | 3분과 | 농수산과 | 농업기반시설 정비 | ○상안동 1219번지 일원 농로 및 농수로 정비 | 401-01 | 80000 | 80000 | 추진완료 | 2025. 6. 30. | 공사완료
24 | 3분과 | 교통행정과 | 매곡천 공영주차장(노외) 내 사유지 매입 | ◎ 매곡천공영주차장(노외) 토지매입비(1년차) | 401-01 | 937182 | 937182 | 추진완료 | 2025. 8. 5. | ○ 사업기간 : '25. 1.~'25. 8. ○ 사업위치 : 신천동 745-261일원 ○ 사 업 비 : 937백만원 ○ 추진내용 - '25. 3. 토지분할(1필지->3필지) - '25. 6. 분할된 1필지(745-308번지) 감정평가 실시 - '25. 8. 보상협의 후 보상금 지급완료
25 | 3분과 | 환경위생과 | 부과 징수 및 체납 관리 | ◎환경개선부담금 수납관리시스템 고도화 전환 | 207-02 | 82500 | 78650 | 추진완료 | 2025. 6. 18. | ○ 사업기간 : 2025. 2월~6월 ○ 추진현황 - '25. 2. 환경개선부담금 수납관리시스템 고도화 전환 과업심의위원회 개최 - '25. 2.~3. 보안성검토, 일상감사 및 계약심사 - '25. 3.~6. 환경개선부담금 수납관리시스템 고도화 전환 용역
26 | 3분과 | 환경위생과 | 공중화장실 및 음수대 관리 | ◎강동해변 공중화장실 미관개선 공사 | 401-01 | 20000 | 18160 | 추진완료 | 2025. 6. 8. | ○ 공사기간 : 2025. 5. 20.~ 2025. 6. 8. ○ 공사위치 : 산하, 신명공중화장실(2개소) ○ 공사내용 : 외벽도색, 간판교체 등
27 | 3분과 | 보건행정과 | 방역사업 | ○휴대용 연막기 | 405-01 | 3040 | 2596 | 추진완료 | 2025. 5. 14. | ○ 방역사업 차량용 동력분무기 2대 구입 : 취약지 방역소독 878회, 유충방제 1,033건 실시
28 | 3분과 | 보건행정과 | 한방진료실 운영 | ○장애인 상하지 근력운동 장비 | 405-01 | 5000 | 4950 | 추진완료 | 2025.06.19. | ○ 사업기간 : 2025. 1월 ~ 12월 ○ 사업대상 : 관내 장애인 ○ 사업예산 : 4,950천원 ○ 추진내용 : 내소재활 340건
29 | 4분과 | 건설과 | 도로정비 및 도로시설물 긴급복구 | ◎도로정비 및 도로긴급복구(배수로) | 401-01 | 50000 | 50000 | 추진완료 | 2025. 12. 31 | `25년 3월 : 2025년 배수로 준설공가 단가계역(농소/비농소) 착수(12월 준공)
30 | 4분과 | 건설과 | 도로정비 및 도로시설물 긴급복구 | ◎도로정비 및 도로긴급복구(시설물) | 401-01 | 50000 | 47200 | 추진완료 | 2025. 9. 4 | `25년 1월 : 2025년 도로안전시설물 보수공사 단가계약(12월 준공예정)
31 | 4분과 | 건설과 | 배수장 관리 | ◎배수펌프장 중앙제어시스템 구축 | 401-01 | 82100 | 11035 | 추진완료 | 2025. 9. 16. | `25. 9월 정밀안전점검 완료
32 | 4분과 | 건설과 | 배수장 관리 | ◎효문배수장 정밀안전점검 | 401-01 | 12000 | 11035 | 추진완료 | 2025. 9. 16. | `25. 9월 정밀안전점검 완료
33 | 4분과 | 건설과 | 매곡초등학교 일원(소2-177호선) 도로개설 | ◎용역비 | 401-01 | 25000 | 19080 | 추진완료 | 2025. 6. 27. | `25. 6. 27. 용역 완료
34 | 4분과 | 공원녹지과 | 천마산 편백림 관리 | ◎산림휴양 활성화를 위한 단계적 절차 추진 | 401-01 | 120000 | 120000 | 추진완료 | 2025. 12. 10. | ○ '25. 1. ~ 3. : 대상지 조사 및 지적구역계 확정 ○ '25. 3. : 도시관리계획 결정용역 착수 ○ '25. 12. : 도시관리계획 결정용역 완료
35 | 4분과 | 공원녹지과 | 울산숲 활성화 | ◎울산숲 정비사업 | 401-01 | 100000 | 100000 | 추진완료 | 2025. 12. 23. | ○ 대상 : 울산숲 ○ 추진내용 - 신천구간 세족장, 화정마을 입구 등 단절구간 교통시설물 설치, 관리창고 전기공사 등
36 | 4분과 | 공원녹지과 | 정원스토리페어 | ◎기반 조성사업 | 401-01 | 20000 | 19410 | 추진완료 | 2025. 9. 27. | ○ 기반조성 및 상징정원 조성(구) : ’25. 8. 25. ~ 9. 21 ○ 정원스토리페어 행사(시, 구, 조경협회) : ’25. 9. 25. ~ 27.
37 | 4분과 | 공원녹지과 | 정원스토리페어 | ◎정원 조성사업 | 401-01 | 20000 | 19447 | 추진완료 | 2025. 9. 27. | ○ 기반조성 및 상징정원 조성(구) : ’25. 8. 25. ~ 9. 21. ○ 정원스토리페어 행사(시, 구, 조경협회) : ’25. 9. 25. ~ 27.
38 | 4분과 | 공원녹지과 | 숲길조성관리[자체] | ◎주요 등산로 노후시설 개선사업 | 401-01 | 30000 | 30000 | 추진완료 | 2025. 6. 15. | ○ '25. 2. ~ 3. : 실시설계용역 ○ '25. 5. 7. : 착공 ○ '25. 6. 15. : 준공
Note on I3: 추진완료, 추진중, 추진예정 중 선택

## Sheet1 (hidden)
완료, 완료(시행중), 추진중, 추진가능,
장기검토, 불가, 이첩, 기타
완료
완료(시행중)
추진중
추진가능
장기검토
불가
이첩
기타