정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| ① 정책사업명 | 어물동 복골마을 진입도로 확장 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② 추진배경 | 어물동 복골마을 일원 도로 확장을 통한 기반시설 확충 및 주민 정주여건 마련 |  |  |  |
| ③ 사업개요 | ○ 위 치 : 어물동 58-12번지 일원 ○ 사업내용 : 도로개설 L=1.887㎞, B=6m ○ 사 업 비 : 3,440백만원(국 3,058.5 구 381.5) |  |  |  |
| ④ 사업부서 | 안전건설국 건설과 |  | ⑤ 담당자 | 시설5급 조병석 시설7급 석현영 |
| ⑥ 선정기준 | 총사업비 10억원 이상 |  | ⑦ 사업기간 | '21. 1월 ~ '24. 12월 |
| <그간 주요 추진내용> |  |  |  |  |
| ○ 어물동 복골마을 진입도로 확장 공사 추진 계획 |  | ‘21.03.10. | 이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 윤승욱 주무관 |  |
| ○ 도시계획시설결정 및 기본ㆍ실시설계 용역 시행 건의 |  | ‘21.03.12. | 엄주복 안전건설국장 심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 윤승욱 주무관 |  |
| ○ 도시관리계획(도로) 결정 및 지형도면 고시 |  | ‘21.12. | 엄주복 안전건설국장 심웅보 건설과장 여주태 토목주무관 윤승욱 주무관 |  |
| ○ 소규모환경영향평가 시행 |  | ‘21.06.16. | 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 윤승욱 주무관 |  |
| ○ 소규모환경영향평가 시행 |  | ‘21.04.09. | 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 윤승욱 주무관 |  |
| ○ 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 |  | ‘21.06.20. | 박장수 안전건설국장 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 장해정 주무관 |  |
| ○ 재해영향평가 검토 결과 자료 제출 |  | ‘21.12.07. | 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 윤승욱 주무관 |  |
| ○ 사업인정(의제)사업 협의요청 |  | ‘22.11.29. | 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 장해정 주무관 |  |
| ○ 도시계획시설(도로:소3-53호선)사업 시행자지정 및 실시계획인가 고시 |  | ‘23.02.02. | 박근철 건설과장 노선화 토목주무관 장해정 주무관 |  |
| ○ 도시계획시설(도로: 소로3-53호선)사업 실시계획(변경)인가 고시 |  | ‘23.08.10. | 조병석 건설과장 김광영 토목주무관 석현영 주무관 |  |