## 주민제안사업(동 지역회의 & 시민위원회) 42건
○ 2026년 당초예산 반영 사업목록(주민참여예산 동 지역회의 32건, 시민위원회 10건)
연번 | 동/분과 | 사업부서 | 사업명 | 제안자 | 사업위치 | 사업내용 및 필요성, 기대효과 | 부서 검토의견 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 완료여부 | 완료일자 | 추진실적 (2026. 6. 30. 기준)
1 | 농소1동 | 건설과 | 호계동 955-21 도로포장공사 | 손대호 (010-9025-5784) | 호계동 656-6번지~ 656-4번지 | 1. 사업내용 - 도로포장공사 (3m x 35m 정도) 2. 필요성/현 실태 - 도로 패인곳이 많아 보행에 불편하여 넘어져 다칠 수 있음 3. 기대효과 : 안전사고 예방, 주민 민원 해결 | ○ 주택끝까지 ASP 포장 및 우수맨홀 승고(8개)로 도로정비 요구(김진열 통장 변경요구) (3m x 50m 정도) ○ 요구위치 : 호계동 656-6번지~ 656-4번지 까지 (50m) | 16000 | 10000 | 추진완료 | 2026.04.13. | ○ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 호계동 955-21번지 일원 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 추진내용 - '26. 3. 공사 착공 - '26. 4. 공사 준공
2 | 농소1동 | 건설과 | 호계동 957-3 외 1 우수관 확장공사 | 김진열 (010-3553-6708) | 호계동 957-3, 호계동 936-169 수성경로당 옆 호계2길 52-2 위 사거리 | 1. 사업내용 - 우수관 관지름 및 연결구간 확장 L= 5m 정도, 2. 필요성/현실태 - 배수 관로에 PVC 파이프(약 ¢120) 설치되어 있으나 폭우시 우수가 넘쳐 주택 골목으로 쏟아 짐 3. 기대효과 : 민원해결, 원활한 배수 | 우수박스 1개소 및 관로(D300mm) 설치로 추진가능 | 10000 | 5000 | 추진완료 | 2026.04.13. | ○ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 호계동 957-3번지 일원 ○ 사업비 : 5,000천원 ○ 추진내용 - '26. 3. 공사 착공 - '26. 4. 공사 준공
3 | 농소1동 | 건설과 | 호계동 959-32 보행길 계단보수 및 도로포장 공사 | 김진열 (010-3553-6708) | 호계동 959-32 | 1. 사업내용 - 계단보수 및 도로 포장 (계단 1.9m×2.9m, 도로 2.7m×5m) 정도 2. 필요성/현실태 - 계단이 깨어져 있고 덜컹 거림이 심해 보행시 안전사고 우려됨 - 계단 위쪽 도로 패임이 있어 보행이 불편함 3. 기대효과 : 보행 주민의 안전한 환경조성 | 마을 내 어르신 및 통학생을 위하여 계단보수 및 도로(콘크리트 등) 재포장 가능(계단 턱 낮게 설치요구) | 11000 | 5300 | 추진완료 | 2026.04.13. | ○ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 호계동 959-32번지 일원 ○ 사업비 : 5,300천원 ○ 추진내용 - '26. 3. 공사 착공 - '26. 4. 공사 준공
4 | 농소1동 | 건설과 | 호계동 936-18 외 1 도로포장 및 배수시설 공사 | 최영식외 2명 (010-7299-7636) | 호계동 936-18 호계동 955-23 | 1. 사업내용 - 호계 5길 30-7, 30-9, 30-11 일원 2. 필요성/현실태 - 우천시 배수가 되지 않고 비포장 도로라 통행이 불편함 3. 기대효과 : 주민불편 해소 | 보도들럭포장(L=30m, B=1) 및 우수관로(L=10, D200mm)설치 | 13000 | 7000 | 추진완료 | 2026.04.13. | ○ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 호계동 936-18번지 일원 ○ 사업비 : 7,000천원 ○ 추진내용 - '26. 3. 공사 착공 - '26. 4. 공사 준공
5 | 농소1동 | 건설과 | 호계동 379-2 파쇄석 또는 자갈 포설 | 최익수 (010-9234-3857) | 호계동 379-2 | 1. 사업내용 - 파쇄석 또는 자갈 포설작업 284㎡ 2. 필요성/현실태 - 방치된 구유지로 잡초가 무성하며 쓰레기 무단투기 지역임 파쇄석 및 자갈 포설 작업으로 벌레, 쓰레기로 인한 악취 및 도시미관 개선 3. 기대효과 : 도시미관 개선 | ○ 주변 수목 정리 등 효율적인 환경 정비와 2차 민원 발생 방지를 위해 인접 사유지인 호계동 379-1번지에 대한 토지이용동의서 확보가 선행되어야 사업추진이 가능할 것으로 사료됨 | 5000 | 4400 | 추진완료 | 2026.04.07. | ○ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 호계동 379-2번지 일원 ○ 사업비 : 4,400천원 ○ 추진내용 - '26. 3. 공사 착공 - '26. 4. 공사 준공
6 | 농소1동 | 교통행정과 | 호계동 936-18 주차장 설치 | 김영호 (010-2565-6234) | 호계동 936-18 | 1. 사업내용 - 국유지 환경개선 및 주차장 설치 2. 필요성/현실태 - 해당 부지 1,527㎡ 중 52㎡ 정도가 불법경작 및 불법 가설물 설치되어 있어 환경개선 및 공용시설 활용 필요 - 현 부지는 호계시장 일원으로 주차난 해결을 위한 주차장 설치 건의 3. 기대효과 : 도시미관 개선 및 주차난 해결 | ○ (불법경작) 불법행위 공시송달 공고('25. 2. 6. ~ 3. 4.) 후 현재 불법행위 사항 없음. ○ 불법가설물 철거를 위해 행정절차를 추진해야하며, 철거이후 주차장 조성에 대한 검토 가능(향후 주차 가능면수에 따라 예상 사업비 도출가능) | 10000 | 0 | 추진예정 |  | 현재 해당 필지 불법건축물 존치 중으로 철거 이후 추진 가능
7 | 농소1동 | 공원녹지과 | 으뜸,해맑은,종달새공원 수목 전정작업 | 황경순 (010-3255-9113) | 호계동 283-5, 호계동 265-8 | 1. 사업내용 - (으뜸, 해맑은, 종달새)공원내 나무전지 2. 필요성/현실태 - 공원 내 나무가 무성하여 가로등을 가림 병든 가지, 서로 엉켜있는 가지 등을 제거함으로써 수목의 외관 정리 필요 3. 기대효과 : 안전하고 쾌적한 도시 경관 조성 | 예산 확보 시 추진가능 | 20000 | 20000 | 추진완료 | 26. 6. 25. | ○ 26. 1. 14. 실시설계 착수 ○ 26. 3. 14. 실시설계 완료 ○ 26. 4. 27. 착공 ○ 26. 6. 25. 준공
8 | 농소1동 | 건설과 | 창평동 1241-1 우수관 확장공사 | 정양호 (010-3560-5743) | 창평동 1241-1 | 1. 사업내용 - 우수관 관지름(500mm) 및 연결구간 확장 L=16m 정도 2. 필요성/현실태 - 배수 관로에 PVC 파이프(약300mm) 설치되어 있으나 폭우시 우수가 넘쳐 인근 빌라 필로티 주차장으로 쏟아짐 3. 기대효과 : 민원해결, 원활한 배수 | 예산 확보 시 추진가능 | 15000 | 13340 | 추진완료 | 26. 4. 22. | '26. 3. 25. : 공사 착공 '26. 4. 22. : 공사 준공
9 | 농소2동 | 공원녹지과 | 신천공원 수목 식재 | 김영숙 (010-9030-2081) | 신천동 572번지 (신천공원) | 1. 사업내용 - 신천공원내 수목 식재 사업 2. 필요성/현실태 - 울산숲과 연계된 공원으로 비어 있는 공간에 추가 수목 식재를 통해 풍성하고 힐링이 될수 있는 공원 조성 3. 기대효과 - 신천공원 및 울산숲을 산책하는 주민들에게 볼거리 가득한 풍경 제공 | 예산 확보 시 추진가능 | 10000 | 10000 | 추진완료 | 26. 6. 25. | ○ 26. 1. 14. 실시설계 착수 ○ 26. 3. 14. 실시설계 완료 ○ 26. 4. 27. 착공 ○ 26. 6. 25. 준공
10 | 농소2동 | 교통행정과 | 농소2동 버스정류장 온열의자 설치 등 시설개선 | 김영숙 (010-3347-0570) | 푸르지오1차 정문앞(매곡동 843) 등 | 1. 사업내용 - 농소2동 버스정류장에 온열 의자 설치(매곡1차 정문앞 등 4개소), 노후 버스정류장 시설개선 2. 필요성/현실태 - 농소2동 버스정류장중 온열의자 미설치 장소에 양질의 교통서비스 제공 필요 3. 기대효과 : 안전하고 쾌적한 대중교통 서비스 제공 | 예산 확보시 설치 가능 | 30000 | 30000 | 추진완료 | 26. 5. 18. | ;26. 4. 21. 버스승강장 전기인입공사 완료 '26. 4. 26. 온열의자 구매 의뢰 '26. 5. 18. 설치 완료
11 | 농소2동 | 공원녹지과 | 신기어린이공원 수목 식재 | 강호순 (010-9834-9409) | 매곡동 928-1 | 1. 사업내용 - 신기어린이공원 수목 식재 사업 2. 필요성/현실태 - 어린이공원 빈 공간에 수목 식재를 통하여 어린이공원이라는 이름에 걸맞는 화사하고 밝은 공원으로 조성 필요 3. 기대효과 : 어린이뿐만 아니라 누구라도 편히 쉴 수 있는 쾌적한 공원 조성 | 예산 확보 시 추진가능 | 20000 | 20000 | 추진완료 | 26. 6. 25. | ○ 26. 1. 14. 실시설계 착수 ○ 26. 3. 14. 실시설계 완료 ○ 26. 4. 27. 착공 ○ 26. 6. 25. 준공
12 | 농소2동 | 공원녹지과 | 신천맨발산책로 흙 보수 정비(3회) | 임희정 (010-2468-1404) | 신천동 576-1번지 일원 | 1. 사업내용 - 신천맨발산책로에 흙 보수 정비 사업 2. 필요성/현실태 - 현재 신천맨발산책로에 부분부분 흙파임이 있어 흙 보강을 통한 정비 필요 3. 기대효과 : 맨발산책로를 이용하는 주민들의 안전성 및 편안함 제고 | 예산 확보 시 추진가능 | 10000 | 10000 | 추진완료 | 26. 6. 19. | ○ 26. 3. 30. 황토 구입 ○ 26. 4. 1. ~ 6. 19. 황토 보강 작업
13 | 농소2동 | 공원녹지과 | 울산숲 맥문동 거리 조성 | 이대우 (010-8581-6184) | 울산숲 농소2동 구간 | 1. 사업내용 - 울산숲 농소2동 지역 구간에 맥문동 거리 조성 2. 필요성/현실태 - 울산숲 구간중 농소2동만의 특화거리를 조성 3. 기대효과 : 울산숲 농소2동 구간에 맥문동 거리를 만들어 보라빛 꽂이 피는 거리를 통해 힐링 공간 조성 | 예산 확보 시 추진가능 | 10000 | 9982 | 추진완료 | 26. 3. 30. | ○ 사업명 : 울산숲(신천구간) 맥문동거리 조성사업 ○ 위치 : 신천동 386-2번지 일원 ○ 내용 : 맥문동 5,300주 식재 등
14 | 농소2동 | 주민자치과 (농소2동) | 중산문화센터 외 1개소 빔 프로젝터 교체 | 김중철 (010-2348-8204) | 농소2동행정복지센터 2층 회의실/ 중산문화센터 4층 다목적실 | 1. 사업내용 - 동 청사 2층 회의실 및 중산문화센터 4층 다목적실 빔 프로젝트 구입 2. 필요성/현실태 - 빔 프로젝트 화소가 낮아 회의시 불편 초래 3. 기대효과 - 동 회의 등 원활한 운영 제공 | 예산 확보 시 추진가능 | 10000 | 9031 | 추진완료 | 2026.6.11. | ○ 사업위치 : 동 행정복지센터 2층, 중산문화 센터 3층 회의실 ○ 사업내용 : 동 청사 2층 회의실 및 중산 문화센터 3층 회의실 빔 프로 젝트 교체 완료
15 | 농소2동 | 주민자치과 (농소2동) | 동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성 | 이대우 (010-8581-6184) | 농소2동행정복지센터 | 1. 사업내용 - 동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성 2. 필요성/현실태 - 동 청사 주위 나무 가지 정리 및 화단 정비를 통해 동 청사를 방문하는 주민들에게 쉼터 및 힐링 공간 제공, 3. 기대효과 : 쾌적한 환경 조성 | 예산 확보 시 추진가능 | 10000 | 9272 | 추진완료 | 2026.5.19. | ○ 사업위치 : 동 행정복지센터 ○ 사업내용 : 동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성 완료
16 | 농소3동 | 교통행정과 | 가대입구 노후 버스승강장 교체 | 이채환 (010-5394-0831) | 가대동934-2 (정류소번호 14518) | 1. 사업내용 - 버스승강장 쉼터, 온열의자, 버스정보안내 단말기(BTI)설치 2. 필요성/현실태 - 더위, 강우, 한파 등 대중교통을 이용하는 가대마을 주민들의 안전을 위해 설치 필요 - 특히 노약자가 자주 이용하는 곳으로 이들을 배려할 수 있는 편리한 대중 교통이용 환경 조성 필요 3. 기대효과 - 버스승강장 설치로 가대마을 주민들의 버스이용 불편 최소화 - 교통 약자들의 안전하고 편리한 대중교통 이용 환경 조성 및 쉼터 조성 | 예산 확보시 추진 가능 | 25000 | 0 | 추진중 |  | 26. 6. 18. 버스승강장 구매 의뢰
17 | 농소3동 | 교통행정과 | 시례동 버스승강장(정류장 번호11401) 온열의자 설치 | 박판수 (010-3507-4486) | 시례동 608-66 (정류소번호 11401) | 1. 사업내용 - 버스승강장 온열의자 설치 2. 필요성/현실태 - 더위, 강우, 한파로 인해 대중교통을 이용하는 성혜마을 주민 (주 이용 노약자)들의추위를 피할 공간 부족 승강장에서 대기 하는 동안 추위와 더위로인해 주민들이 불편을 격고 있음 3. 기대효과 - 승강장에서 오랜 시간 대기 하는 주민들에게 안전하고 편리한 환경 쉼터 조성 | 예산 확보시 추진 가능 | 5000 | 5000 | 추진완료 | 26. 5. 18. | ;26. 4. 21. 버스승강장 전기인입공사 완료 '26. 4. 26. 온열의자 구매 의뢰 '26. 5. 18. 설치 완료
18 | 농소3동 | 미디어정보과 | 달천철장 공공와이파이 구축 | 김진옥 (010-9808-2739) | 달천철장 (달천철장길 58) | 1. 사업내용 - 달천 철장을 찾는 방문객에게 공공 와이파이 구축 2. 필요성/현실태 - 역사와·문화적 가치가 있는 관광지로 방문객 들에게 무료 와이파이를 제공, 주요 유적지 설명 등 다양한 콘텐츠 제공 체험형 관광 활성화 추진 - 방문객이 사고나 위급사황 발생시 신속하게 연락 할 수 있도록 무료와이파이 제공 필요 3. 기대효과 : 관광객 편의 증진, 스마트 관광 활성화, 안전강화 등 다양한 긍정적 효과로 달천철장을 더욱 매력적인 관광지로 발전 시킬 수 있음 | ○ 공공와이파이 구축사업은 주민들의 정보 접근성과 통신복지를 위한 사업으로, 달천 철장에 설치 시 방문객 편의 증진과 스마트 관광 활성화에 기여할 수 있음 ○ 주민 편의시설 환경 개선 차원에서 예산 확보 후 사업추진이 가능할 것으로 판단됨 | 30000 | 28648 | 추진완료 | 2026. 4. 30. | ○ 사업기간 : 2026. 3 ~ 4월 ○ 사업위치 : 달천철장 내 ○ 사업대상 : 공공와이파이 1식(무선 AP 6대 및 부대설비 등) ○ 추진내용 - '26. 3. 달천철장 공공와이파이 설치 계획 수립 - '26. 3. 달천철장 공공와이파이 설치 계약 의뢰 - '26. 4. 납품 확인 및 교체 설치 완료
19 | 농소3동 | 공원녹지과 | 천곡동 대동한마음타운 일원 등산로 정비 | 윤명숙 (010-8388-2227) | 천곡동 대동한마음타운 뒤편 동산로 (천곡동 940-6)일원 | 1. 사업내용 노후 등산로 정비 2. 필요성/현실태 - 주민들이 많이 이용하는 등산로 계단 야자매트 노후로 겨울철 결빙에따른 낙상사고 위험등 긴급한 보수가 필요함 3. 기대효과 : 미끄럼 낙상 등 사전 예방으로 전 연령층이 안전하고 쾌적한 동산로 이용 환경 조성 | 예산확보 시 추진가능(야자매트 및 데크 전면보수 필요) | 40000 | 0 | 추진중 |  | ○ 26. 3. 실시설계 용역 완료 ○ 26. 5. 6. 착공
20 | 강동동 | 노인장애인과 | 달곡경로당 원두막(팔각정) 설치 | 이덕걸 (010-2557-6606) | 달곡1길71 (달곡경로당 및 달곡마을회관내) | ○ 무더위 대피로 어르신들의 편의시설 필요 ○ 현재는 평상에서 그늘막이 없어 쉼터 구실을 못함 ○ 어르신들의 휴식 공간 확보 | 달곡경로당은 무더위쉼터로 사용되고 있는 시설로 여름철 경로당 어르신 뿐만 아니라 마을 주민들의 사용을 고려하여 그늘막이 있는 팔각정 설치는 적정하다고 판단됨. | 16000 | 15985 | 추진완료 | 2026. 6. 25. | ○ `26. 6월 : 퍼걸러 설치 완료
21 | 강동동 | 공원녹지과 | 강동해오름길 산책로 맨발걷기 조성 | 엄기윤 (010-4563-1551) | 해오름길 산책로 | ○ 사계절 주민들이 가가운 거리에서 운동하기 좋은 장소 중 하나임 ○ 멋진 바다풍경도 어우어우러져 주민들이 많이 찾는 산책로에 비해 일부구간을 활용해서 황토와 지압효과를 줄 수 있는 자갈을 이용한 맨발걷기 구간 조성 ○ 주민들과 함께하는 발건강 지키기 ○ 해오름길 산책로에 맨발걷기 조성으로 단순한 걷기운동을 넘어 자세교정, 걸음걸이 개선 인체건강에 이르기까지 긍정적 효과를 가지고 올 수 있음. | 예산확보 시 추진가능(주민들이 요구하는 황토와 자갈산책로 조성 등 필요) | 64000 | 64000 | 추진완료 | 26. 6. 13. | ○ 26. 3. 3. 실시설계용역 완료 ○ 26. 4. 29. 착공 ○ 26. 6. 13. 준공
22 | 강동동 | 농수산과 | 제전항 일원 연안시설 안전난간 정비 (부서혼동 방지 사업명 변경 : 구, 제전 강동 누리길 안전펜스 정비) | 김순득 (010-9600-8867) | 구유길 78 앞 펜스 | ○ 제전누리길 해안에 설치된 난간 펜스가 파손되고 부식이 되어 휴일이면 바닷가를 찾는 인근 주민들 이나 관광객이 보기에도 흉물스러우며 체험하고자 찾아오는 아이들에게도 떨어질 위험이 노출되어 정비가 시급합니다. ○ 안전성과 관광객의 활성화 | 해당 시설물의 부식 및 노후로 인한 안전사고 발생이 우려되므로 정비가 필요할 것으로 판단되며, 예산확보 후 추진하도록 하겠음 | 20000 | 20,000 (실집행액 20,269) | 추진완료 | 2026. 6. 30. | 2026. 5. 14. : 구매 계약 2026. 6. 4. : 구매 변경 계약 - 현장여건에 따른 난간 추가 설치(2EA) 2026. 6. 29. ~ 30. : 납품 및 설치
23 | 효문동 | 주민자치과 (효문동) | 명촌문화센터 3층 냉난방기 교체 | 이수빈 (010-3519-9782) | 명촌 12길 11 (명촌문화센터 3층) | 1. 사업내용 - 명촌문화센터 3층 냉난방기 교체(강의실 2대, 회의실 5대) 2. 필요성/현실태 - 명촌문화센터 냉난방기는 2008년도 설치되어 부품이 단종으로수리가 불가한 상태임 - 현재 고장난 냉난방기는 작동이 불가한 상태로 이용자 불만 푹주 상태임 3. 기대효과 : 명촌문화센터 수강생 편의제공 및 만족도 제고 | 예산확보 시 추진가능 | 39000 | 34472 | 추진완료 | 2026.4.2. | ○ 사업기간 : 2026. 3. 9.~ 4. 2. ○ 사업위치 : 명촌문화센터 3층 ○ 사업비 : 34,472천원 ○ 사업내용 - 명촌문화센터 3층 냉난방기 7대 (강의실 2대, 회의실 5대) 교체 완료
24 | 효문동 | 공원녹지과 | 울산숲길 정원등 설치 | 이선희 (010-4150-6102) | 북구청남문버스정류장~ 효문동행정복지센터 | 1. 사업내용 - 숲길 정원등(340m)및 동센터 앞 공원등 설치(4개) 2. 필요성/현실태 - 숲길 이용자가 증가함에 따라 보행안전 및 사고예방을 위해 숲길 내 정원등 설치 필요 3. 기대효과 : 보행자 안전한 환경조성 | 예산확보 시 추진가능 추진사업비 80,000천원 예상되나, 예산의 범위내에서 점진적 추진 가능 | 31000 | 40000 | 추진완료 | 26. 6. 26. | ○ 26. 3. 3. 실시설계 용역 완료 ○ 26. 6. 1. 착공 ○ 26. 6. 26. 준공
25 | 효문동 | 공원녹지과 | 울산숲길 CCTV 설치 | 이선희 (010-4150-6102) | 북구청남문버스정류장~ 효문동행정복지센터 | 1. 사업내용 - CCTV 설치 2. 필요성/현실태 - 숲길 이용자가 증가함에 따라 보행안전 및 사고예방을 위해 숲길 내 CCTV 설치 필요 3. 기대효과 : 보행자 안전한 환경조성 | 예산확보 시 추진 가능 | 30000 | 21000 | 추진완료 | 26. 6. 26. | ○ 26. 6. 26. 다목적 cctv 설치 완료
26 | 송정동 | 공원녹지과 | 대리공원 내 맨발산책길 조성 | 박환삼 (010-8738-7818) | 송정동 1386번지 | 1. 사업내용 - 맨발 산책로 조성 2. 필요성/현실태 - 주민의 육체적, 정신적 건강 증진 4. 기대효과 : 주민 건강증진 및 공원활용도 향상 | 예산 확보 시 추진가능 | 100000 | 100000 | 추진완료 | 26. 6. 25. | 26. 1. 14. 실시설계 착수 26. 3. 14. 실시설계 완료 26. 4. 27. 착공 26. 6. 25. 준공
27 | 양정동 | 주민자치과 (양정동) | 오치골 입구 화단 정비 | 조제숙 (010-3861-4354) | 양정복개천공영주차장 입구 (오치골2길 10 일원) | 1. 사업내용 - 오치골 입구 화단 울타리 목재 등 철거 및 경계목 등 재설치 2. 필요성/현실태 - 염포로에서 양정생활체육공원 및 오치골공원으로 진입하는 도로 양쪽 화단에 설치된 울타리가 노후됨 3. 기대효과 : 마을 미관 개선을 통한 양정동 이미지 제고 | 예산확보시 추진가능 | 10000 | 9500 | 추진완료 | 2026.3.13. | ○ 사 업 명 : 오치골 입구 화단정비 ○ 사업위치 : 양정복개천공영주차장 입구 (오치골2길 10 일원) ○ 사업내용 : 노후화단 철거 및 재정비, 수목 식재(초화류 및 관목 등)
28 | 양정동 | 공원녹지과 | 오치골 등산로 목재 다리 교체 | 구영록 (010-3582-8951) | 오치골 등산로 일원 (양정동 산63번지 일원) | 1. 사업내용 - 오치골 등산로에 설치된 노후 목재 다리 교체 2. 필요성/현실태 - 오치골 등산로 설치된 여러 개의 다리가 철재가 부식되고 다리 상판이 노후되어 발빠짐 사고가 우려되는 상태임 - 1회 사업으로 불가능하더라도 연차적으로 교체가 필요함 3. 기대효과 : 오치골 등산로 이용자 안전사고 예방 | 총 9개의 목재교량이 전체적으로 노후화되서 전면교체가 필요한 실정임 *9개 모두 교체 시 예산총액 63,000천원 중 목재교량 1개 교체건으로 추진 | 80000 |  | 추진중 |  | ○ 26. 3. 실시설계 용역 완료 ○ 26. 5. 6. 착공
29 | 양정동 | 자원순환과 | 양정동(양정6길 38-5일원) 불법투기 이동형 감시 카메라 설치 | 구영록 (010-3582-8951) | 양정아파트 인근 (양정6길 38-5) | 1. 사업내용 - 쓰레기 불법투기 감시 고정형 CCTV 카메라 설치 2. 필요성/현실태 - 양정아파트와 양정파출소 사이 부지는 쓰레기 무단투기가 상습적으로 발생하는 장소로 최근에 다량의 쓰레기를 수거 하였으나, 지속적인 무단투기 예방을 위해 CCTV 설치 필요 3. 기대효과 : 상습 쓰레기 무단투기 예방 | ○ 해당 장소의 환경 상태가 상당히 불량하여, 최근 다수의 인력을 투입하여 환경정비한 이력이 있는 점을 고려하여, 이동식 카메라 설치를 통해 무단투기 행위에 대한 감시가 필요하다고 판단됨 | 5000 | 5000 | 추진완료 | 26.2.13 | 이동식cctv를 설치하여 상습무단투기 지역 계도 및 무단투기 예방
30 | 양정동 | 자원순환과 | 양정동(양정1길 5일원) 불법투기 이동형 감시 카메라 설치 | 이경우 (010-3855-2674) | 농협 양정지점 인근 공중전화 부스 옆 (양정1길 5 일원) | 1. 사업내용 - 쓰레기 불법투기 감시 이동식 CCTV 카메라 설치 2. 필요성/현실태 - 쓰레기 무단투기 민원이 빈번하게 발생하는 곳으로 무단투기자들에게 경각심 고취를 위해 이동식 카메라 설치 3. 기대효과 : 상습 쓰레기 무단투기 예방 | ○ 해당 장소의 환경 상태가 상당히 불량하여, 최근 다수의 인력을 투입하여 환경정비한 이력이 있는 점을 고려하여, 이동식 카메라 설치를 통해 무단투기 행위에 대한 감시가 필요하다고 판단됨 | 5000 | 5000 | 추진완료 | 26.2.13 | 이동식cctv를 설치하여 상습무단투기 지역 계도 및 무단투기 예방
31 | 염포동 | 공원녹지과 | 성내공원 맨발산책로 조성 | 김혜경 (010-2878-0737) | 성내공원 (성내2길 9) | 1. 사업내용 - 성내공원 모래부분 바닥을 철거하고, 맨발산책로로 조성 2. 필요성/현실태 - 모래부분 바람이 불면 경로당 쪽으로 먼지가 날리고 애완견 배설물로 관리에 어려움이 있음 - 바닥 교체 및 대대적 보수를 통해 도시공원 이미지 회복 3. 기대효과 : 미관훼손 우려 및 환경오염 예방을 통해 공원으로서 기능회복 기대 | 공원내 어린이놀이시설 부지의 기존 시서 철거 후 신규조성 사업 시 주민의견수렴을 거쳐 사업추진 가능함. 어린이 시설 철거에 대한 주민동의서 우선 징구 | 50000 | 50000 | 추진완료 | 26. 6. 25. | ○ 26. 1. 14. 실시설계 착수 ○ 26. 3. 14. 실시설계 완료 ○ 26. 4. 27. 착공 ○ 26. 6. 25. 준공
32 | 염포동 | 건설과 | 불무천 하상정비 | 정해동 (010-3877-5761) | 불무천 (염포동 966번지 일원) | 1. 사업내용 - 염포동 966번지의 하부 하상보호공을 상부까지 설치 요청 2. 필요성/현실태 - 하상보호공 1개소 설치완료하였으나 여전히 수초 및 모래로 인한 준설작업을 수시로 해야함 - 우수기 대비 하천정비 완료하여 범람 우려 불식 필요 3. 기대효과 : 하천정비로 범람으로 인한 수해예방 효과 및 도시미관 이미지 회복 | □ 사업개요 ○ 위 치 : 불무천(염포동 966) ○ 사업기간 : ‘25. 5. ~ ’25. 9. ○ 사업규모 : 전석깔기 A≒500㎡ ○ 사업내용 - 전석깔기 A≒500㎡ ○ 총사업비 : 75,000천원(설계비 4,500천원, 공사비 70,500천원) ※ 상기 내용으로 1회 추경예산 편성 요청 하였으나 미반영 되어 2회 추경예산 편성 요청 예정 | 50000 | 49994 | 추진완료 | 26.06.12. | ○ 사업기간 : 2026. 4월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 염포동 966번지 일원 ○ 사업비 : 49,994천원 ○ 추진내용 - '26. 4. 공사 착공 - '26. 6. 공사 준공
33 | 1분과 | 안전총괄과 | 육교 아래면 CCTV 설치 (26년 예산편성 사업명 : 육교 아래 등 방범용 CCTV 설치/100,000천원) | 류혜정 (010-2550-5602) | 북구 관할 육교 하단 교차로 부근 | 1. 사업내용 - 육교 하단부 방범용 CCTV 설치 2. 필요성/현실태 - 육교 고가도로 사면은 CCTV 확인가능하나, 하단부는 CCTV 확인불가 3. 기대효과 : 사고 등 안전유지, 사고발생시 피해 및 분쟁 감소 | ○ 효문사거리 고가 도로 하부에는 CCTV가 없어 안전 사각지대로 설치 필요성이 있어보이나, 현재 행정동별 다수의 CCTV 설치 요청 건이 산재되어 있어 요구 장소의 유동 인구, 범죄 취약점 분석 등 관내 북부경찰서와 합동 현장 실사를 통해 설치 우선순위를 선정하여 결정함. (예상 사업비 : 25,000천원) ○ 주민참여예산 편성된다면 위험하고 시급하여 우선순위가 높은 지역부터 방범용 CCTV 설치 가능할 것임.(예상 사업비 : 100,000천원) | 100000 | 90833 | 추진완료 | 26. 6. 18. | ○ 사업기간 : 2026. 4 ~ 6월 ○ 사업위치 : 진장동 616-2 외 3개소 ○ 사업비 : 100,000천원 ○ 추진내용 : 방범용 카메라 16대 설치 완료 (회전형 4, 고정형 12)
34 | 1분과 | 건설과 | 약수초등학교 인근 도로변 가로등 설치 (26년 예산 편성 사업명 : 동일/28,000천원) | 전미정 (010-5817-1109) | 약수초등학교 | 1. 사업내용 - 가로등 설치 2. 필요성/현 실태 - 약수초 이전 이후 야간 가로등 없어 우범화 우려 3. 기대효과 : 안전사고 예방, 주민 민원 해결 | ○햑교 뒤편은 보안등 설치가 가능해 보이나('26년 당초예산 신청 계획 3,500천원*8개=28,000천원) 그외 구간은 전주 부재 및 펜스, 인도 포장 구간으로 보안등 설치가 어려움 | 28000 | 25999 | 추진완료 | 2026. 4. 6. | LED 100W: 4등 LED 75W: 2등 설치 완료
35 | 2분과 | 건설과 | 하천둑 제방 보수보강 (26년 예산편성 사업명 : 연지암 뒤 하천둑 제방/30,000천원) | 하명숙 (010-3373-8817) | 연지암 뒤 (매곡산업 5길 9일원) | 1. 사업내용 - 하천둑 제방 보수 보강 필요 2. 필요성/현실태 - 매년 하천둑이 무너짐 | ○ 낙차공 보수 1개소, 하천 앞비탈면 보강 공사 추진가능 | 30000 | 28422 | 추진완료 | 26.06.09. | ○ 사업기간 : 2026. 4월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 매곡동795-173번지 일원 ○ 사업비 : 28,422천원 ○ 추진내용 - '26. 4. 공사 착공 - '26. 6. 공사 준공
36 | 3분과 | 교통행정과 | 버스정류장 에어송풍기 및 난방기 설치 (26년 예산편성 사업명 : 화봉동 버스정류장 에어송풍기 및 난방기 설치/5,000천원) | 이춘노 (010-2567-5824) | 화봉중 및 화봉시장 버스정류장 | 1. 사업내용 - 에어송풍기 설치(26101, 화봉중학교 앞 버스정류장), 난방기 설치(26104, 화봉시장 버스정류장) -> 26103 버스정류장 2. 필요성/기대효과 - 주민이용이 많은 버스정류장에 에어송풍기, 난방기 설치로 폭염, 한파시 버스이용 주민들의 불편 해소 | ○ 26101 에어커튼 설치 가능 26104 스마트승강장으로 난방기 설치 불필요 | 5000 | 0 | 추진중 |  | 26. 6. 1. 에어커튼 구매 의뢰
37 | 2분과 | 공원녹지과 | 가로수정비 (경제진흥원~효문동 행정복지센터) (26년 예산편성 사업명:가로수 전정 및 뿌리 정비 사업/70,000천원) | 김한규 (010-4719-3494) | 경제진흥원~효문동 행정복지센터 | 1. 사업내용 - 산업로변 가로수 전정 작업 2. 필요성/현실태 - 가로수 나뭇가지로 신호등 등 인식 어려움 3. 기대효과 - 주민불편 해소, 교통안전 확보 | ○ 20m이상 도로(왕복 4차선이상)는 울산시 시설관리공단에서 관리사항으로 소관부서로 전달하겠음(이첩사항) ○ 그외 우리 구에서 관리하는 가로수 대상 전정작업, 가로수 노후 뿌리정리, 들뜬 보도블럭 재포장 등은 예산 편성시 추진가능(예상 사업비 : 70,000천원) | 70000 | 65106 | 추진완료 | 26. 4. 3. | ○ 산업로는 울산시에서 관리하는 노선이므로 시설공단으로 민원 이관 ○ 우리 구에서 관리하는 노선 송내14길 등은 정비완료하였음. - 26. 2. 실시설계 용역 완료 - 26. 3. 9. 착공 - 26. 4. 3. 준공
38 | 4분과 | 공원녹지과 | 등산로 야자매트 설치 (26년 예산편성 사업명 : 신전체육공원 등산로 야자매트 설치/1,000천원) | 이은경 (010-4383-1425) | 염포동 신전체육공원 등산로 | 1. 사업내용 - 등산로 야자매트 설치 2. 필요성/현실태 - 신전체육공원 등산로 입구에 타이어로 바닥면 조성되어 있으나, 노후하고 불편하여, 야자매트로 교체 설치요청 3. 기대효과 - 등산객 보행자 안전확보 | ○ 예산확보 시 추진가능 | 1000 |  | 추진예정
39 | 4분과 | 공원녹지과 | 상투봉 안내표지판 및 이정표 설치 (26년 예산편성 사업명 : 동일 / 5,000천원) | 허병 (010-7572-3715) | 시례동 산159-41 | 1. 사업내용 - 상투봉 정상 및 주요지점에 안내도 및 이정표 설치 - 안내도 설치 2개소 : 상투봉 정상, 정상에서 200M 아래지점 - 이정표 설치 : 마을~상투봉 이동경로에 설치 2. 필요성/기대효과 - 상투봉 등산객을 위한 안내표지판 및 이정표 설치로 방문객 편의제공, 지역관광지 개발 여건 조성 | ○ 예산확보 시 추진가능 | 5000 | 798 | 추진완료 | 26. 5. 27. | ○ 26. 3. 제안자 설치현장 확인 ○ 26. 4. 토지소유자 동의시행 ○ 26. 5. 이정표 설치 완료
40 | 4분과 | 공원녹지과 | 송정박상진호수공원 우체통 도색 (26년 예산편성 사업명 : 동일/8,000천원) | 홍정숙 (010-8547-9618) | 송정박상진호수공원 | 1. 사업내용 - 박상진호수공원의 명물인 대형 우체통 도색 2. 필요성/현실태 - 박상진호수공원의 대형 우체통은 호수공원의 포토존이자, 명몰임. 주민자치회 사업으로 시작했고, 몇년이 경과하여 도색이 필요한 시기가 되었음. 3. 기대효과 - 방문객에 깔끔한 이미지 제공 | ○ 예산확보 시 추진가능 | 8000 | 8000 | 추진완료 | 26. 2. 11. | ○ 26. 2. 2. 설계 및 계약의뢰 ○ 26. 3. 5. 착공 ○ 26. 2. 11. 준공
41 | 1분과 | 환경위생과 | 건강과 환경을 지키는 EM(유용 미생물) 보급 (26년 예산편성 사업명 : 동일/ 35,000천원) | 김서진 (010-6273-3164) | 북구 명촌 문화센터, 명촌 근린 공원 | 1. 사업내용 - EM(유용 미생물, 식기, 과일 등 세척, 악취제거, 화초 생육 활용) 나눔 2. 기대효과 - 유용 미생물 사용으로 건강한 환경을 지킬수 있음 | ○ 전국 타지자체에서도 많이 하고 있는 사업으로, 환경보호 및 환경인식 개선에 도움이 될 것으로 생각됨 ○ 2026년 당초예산(안)에 보급기 1개소 설치 요구하여 예산 확정시 추진가능(설치장소 : 향후 확정) * 재료비 : 월 62만*12개월 * 1기계당 1주일마다 500리터 배양액 보관 배양가능 -> 1인 2리터 나눔시 250명 가능(1리터 나눔시 500명 가능) * 설치공간 : 1평내지(배수시설 및 전기시설 필요) * 예상사업비 : 기계설치비, 재료비(7개월), 홍보비 포함 / 향후 연간 지속 운영비 : 1천만원(재료비, 기계수리비 약간) 정도 예상 | 35000 | 29000 | 추진완료 | 26.6.30. | ○ 사업기간 : 2026. 2월~12월 ○ 추진현황 - '26. 3. 유용미생물 보급에 관한 조례 제정 - '26. 5. 유용미생물 보급사업 추진계획 수립 - '26. 6. EM 복합기 구입 및 설치(북구청 내)
42 | 2분과 | 보건행정과 | 해충기피제 자동분사기 설치 (26년 예산편성 사업명:해충 방제를 위한 포충기 설치/18,000천원) | 하명숙 (010-3373-8817) | 연지암 입구 (에어건 옆, 매곡산업5길 9) | 1. 사업내용 - 해충 기피제 자동분사기 설치 2. 필요성/기대효과 - 등산객을 위한 편의증진 | ○ 해당 현장확인 결과 풀숲과 시냇물 등이 있어 해충기피제 자동분사기 설치가 필요할 것으로 판단되며, 2025년 하반기 방역사업 예산을 활용하여 현 위치를 포함한 5개소(등산로 등 다중이용장소) 에 해충기피제 자동분사기 설치 예정임 (현 위치 설치예정 시기 : 2025. 10월, 예상 사업비 : 1,000천원) ○ 해당 현장 외 주민참여예산 편성 시 전기 포충기(해충 잡는 전기기계)를 설치하여, 주민불편을 해소가능함(예상 사업비 : 18,000천원) | 19000 | 18690 | 추진완료 | ○ 2025.11.13. ○ 2026.03.26. | ○ 연지암 입구 해충 기피제 자동분사기 구입 및 설치 완료 ○ 주요 공원 산책로 등 12개소(20대) 전기포충기 구입 및 설치 : 친환경 방제 91회 실시
Note on K3: 추진완료, 추진중, 추진예정 중 선택

## Sheet1 (hidden)
완료, 완료(시행중), 추진중, 추진가능,
장기검토, 불가, 이첩, 기타
완료
완료(시행중)
추진중
추진가능
장기검토
불가
이첩
기타