## 주민심의사업(1~4분과 37건)
○ 2026년 당초예산 반영 사업목록(주민참여예산 심의사업 37건)
연번 | 분과 | 사업부서 | 세부사업명 | 부기명 | 통계목 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 완료여부 | 완료일자 | 추진실적 (2026. 6. 30. 기준)
1 | 1분과 | 미디어정보과 | 정보통신 시스템 고도화 추진 | ◎대회의실 방송 시스템 교체 | 405-01 | 10382 | 10286 | 추진완료 | 3. 6. | ○ 사업기간 : 2026. 2 ~ 3월 ○ 사업위치 : 북구청 2층 대회의실 ○ 사업대상 : 빔프로젝트 1대 ○ 추진내용 - '26. 2. 대회의실 빔프로젝트 교체 계획 수립 - '26. 2. 대회의실 빔프로젝트 교체 구입 계약 의뢰 - '26. 3. 납품 확인 및 교체 설치 완료
2 | 1분과 | 미디어정보과 | 정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리 | ◎대표 홈페이지 개편 | 207-02 | 21720 | 19541 | 추진중 | 7. 31. | ○ 사업기간 : 2026. 4월 ~ 7월 ○ 사업비 : 19,541천원 ○ 추진내용 - '26. 4. 계약의뢰 - '26. 5.~7. 홈페이지 개편작업 - '26. 7. 31. 완료 예정
3 | 1분과 | 주민자치과 (염포동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○동행정복지센터 냉난방기 교체 | 401-01 | 231900 | 187350 | 추진완료 | 4. 23. | ○ 냉난방기 교체 완료(실내기 31, 실외기 4)
4 | 1분과 | 주민자치과 | 주민만족 동 행정 운영 | ◎신분증확인단말기 교체 | 405-01 | 10000 | 9405 | 추진완료 | 2~3월 | ○ 농소2동 1대(02.24.), 농소3동 1대(03.04.), 효문동 4대(02.19.), 송정동 3대(02.24.), 양정동 1대(02.12.) 교체 완료
5 | 1분과 | 주민자치과 (송정동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○동행정복지센터 냉난방기 실외기 수리 | 401-01 | 3400 | 3400 | 추진완료 | 03. 26. | ○ 냉난방기 실외기 수리 완료
6 | 1분과 | 주민자치과 (농소2동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○중산문화센터 입구바닥 교체 | 401-01 | 19000 | 19500 | 추진완료 | 02. 13. | ○ 중산문화센터 입구 바닥 교체 완료
7 | 1분과 | 주민자치과 (염포동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○무정전전원장치 교체 | 405-01 | 3100 | 3016 | 추진완료 | 04. 09. | ○ 무정전전원장치 1대 교체 완료
8 | 1분과 | 주민자치과 (농소2동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○비디오프로젝터 교체 | 405-01 | 10000 | 9031 | 추진완료 | 06. 11. | ○ 동 청사 2층 회의실 및 중산문화센터 3층 회의실 빔 프로젝트 교체
9 | 1분과 | 주민자치과 (농소1동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○자동인증기 구입 | 405-01 | 2300 | 1987 | 추진완료 | 01. 16. | ○ 자동인증기 1대 교체 완료
10 | 1분과 | 주민자치과 (강동동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○통합민원발급기 구입 | 405-01 | 7900 | 0 | 추진예정 |  | ○ 8월 구입 예정
11 | 1분과 | 주민자치과 (농소3동) | 주민만족 동 행정 운영 | ○노트북 교체 | 405-01 | 1400 | 1294 | 추진완료 | 02.12. | ○ 노트북 1대 교체 완료
12 | 1분과 | 회계과 | 쾌적한 청사환경 유지 및 보수 | ◎구청사 저압분전반 교체공사 | 401-01 | 100000 | 99416 | 추진완료 | 4. 15. | ○ 사업기간 : 2026. 3. 20. ~ 4. 15. ○ 사업위치 : 북구 산업로 1010 북구청사 ○ 사업비 : 99,416천원 ○ 추진내용 - '26. 3. 20. 공사 착공 - '26. 4. 15. 공사 준공
13 | 1분과 | 회계과 (필드값) | 쾌적한 청사환경 유지 및 보수 | ○구청사 태양열(온수)장치 철거 공사 | 401-02 | 5000 | 3700 | 추진완료 | 3. 23. | ○ 사업기간 : 2026. 2. 3. ~ 3. 23. ○ 사업위치 : 북구 산업로 1010 북구청사 옥상 ○ 사업비 : 3,700천원 ○ 추진내용 - '26. 2. 3. 실시설계 계약 및 착수 - '26. 3. 23. 실시설계용역 완료
|  |  |  | ○구청사 태양열(온수)장치 철거 실시 설계비 | 401-03 | 44000 | 45769 | 추진완료 | 5. 7. | ○ 사업기간 : 2026. 4. 13. ~ 5. 4. ○ 사업위치 : 북구 산업로 1010 북구청사 옥상 ○ 사업비 : 45,769천원 ○ 추진내용 - '26. 4. 15. 공사 착공 - '26. 5. 4. 공사 준공
14 | 1분과 | 민원지적과 | 무인민원발급기 유지관리 | ○북구청 민원실 무인민원발급기 교체 구입 | 405-01 | 25000 | 24933 | 추진완료 | 3. 5. | ○ 사업기간 : 2026. 2월 ~ 3월 ○ 사업위치 : 북구청 1층 로비 ○ 사업비 : 25,000천원 ○ 추진내용 - '26. 2. 계약의뢰 - '26. 3. 납품완료
15 | 1분과 | 안전총괄과 | 재해 예방강화 | ○자연재해위험개선지구(2개소) 비상대처계획 수립 용역 | 401-01 | 350000 | 50182 | 추진중 | 11월 완료 예정 | - 중산동지구 비상대처계획 용역 착수: 4. 13. - 명촌지구 비상대처계획 용역 입찰: 6. 18.
16 | 1분과 | 의회사무과 | 회의 운영 및 의정활동 지원 | ◎북구의회 누리집 전면 개편 | 207-02 | 40000 | 39310 | 추진완료 | 5. 29. | ○ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 의회사무과 지정장소 ○ 사업비 : 39,310천원 ○ 추진내용 - '26. 1.~2. 계약심사 요청 및 계약 - '26. 2.~5. 누리집 개편
17 | 1분과 | 의회사무과 | 회의 운영 및 의정활동 지원 | ◎북구의회 누리집 서버 구입 | 405-01 | 15000 | 14799 | 추진완료 | 3. 31. | ○ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 의회사무과 지정장소 ○ 사업비 : 14,799천원 ○ 추진내용 - '26. 1.~2. 계약심사 요청 및 계약 - '26. 2.~5. 서버 구축
18 | 1분과 | 의회사무과 | 회의 운영 및 의정활동 지원 | ◎냉난방기 시설 설치(위원회실,방송실) | 401-01 | 20000 | 19812 | 추진완료 | 3. 16. | ○ 사업기간 : 2026. 2월 ~ 3월 ○ 사업위치 : 복지건설위원회 회의실 등 ○ 사업비 : 19,812천원 ○ 추진내용 - '26. 2. 착공 - '26. 3. 완공
19 | 2분과 | 문화체육과 | 농소권 파크골프장 조성 | ◎농소권 파크골프장 조성 | 401-01 | 100000 | 0 | 추진중 | 10. 18. | 실시설계용역 진행 중
20 | 2분과 | 복지정책과 | 보훈단체 및 국가유공자 지원 | ◎현충시설(충혼비) 이전 공사 | 401-01 | 120000 | 118612 | 추진완료 | 4. 10. | ○ 사업기간 : 2026. 2월 ~ 4월 ○ 사업위치 : 호계동 1017 ○ 사업비 : 118,612천원 ○ 추진내용 : 충혼비 이설 및 조경식재 등 - '26. 2. 공사 착공 - '26. 4. 공사 준공
21 | 2분과 | 노인장애인과 | 시장2리경로당 신축 | ◎시장2리경로당 신축 공사비 | 401-01 | 100000 | 31264 | 추진완료 | 5. 27. | ○ '26. 1월 : 설계용역 착수 ○ '26. 5월 : 설계용역 완료
22 | 2분과 | 노인장애인과 | 노인복지관 운영 | ◎노인복지관 기능보강사업 | 402-03 | 50000 | 50000 | 추진완료 | 3. 9. | ○ '26. 2월 : 공사착공(바닥, 천장 등 시공) ○ '26. 3월 : 공사준공
23 | 2분과 | 구립도서관 | 농소3동도서관 운영 | ◎농소3동 도서관 승강기 안전성 개선 공사 | 401-01 | 33310 | 29491 | 추진완료 | 6. 28. | ○ 사업기간 : 2026. 4월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 아진1로 47 농소3동도서관 ○ 사업비 : 30,371천원 ○ 추진내용 - '26. 4. 공사 착공 - '26. 6. 공사 준공
24 | 2분과 | 문화예술회관 | 청사시설 유지 관리 | ○노후 승강기 교체 | 201-02 | 33120 | 29894 | 추진완료 | 6. 16. | ○ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 문화예술회관 ○ 추진내용 - '26. 3. 계약심사 요청 - '26. 4. 입찰공고 및 계약상대자 결정 - '26. 6. 정밀안전검사 부품 설치 및 교체완료(6.5.~6.16.)
25 | 3분과 | 농수산과 | 농업기반시설 정비 | ○달천동 931번지 일원 농로 개설공사 | 401-01 | 150000 | 11390 | 추진중 | 8. 27. | 실시설계용역(26. 4~5월) 행정절차이행, 지장물이설협의('26. 5~6월) 착공('26. 6월), 준공('26. 8월)
26 | 3분과 | 교통행정과 | 불법 주정차 단속 활동 추진 | ○주정차 금지 차선 및 교통안전시설물 도색 및 정비 등 | 401-01 | 40000 | 11780 | 추진중 | 연중 계속 | ○ 사업기간 : 연중 계속 ○ 추진내용 - '26. 2. 신천동 236-2 등 11개소 차선도색 완료
27 | 3분과 | 교통행정과 | 불법 주정차 단속 활동 추진 | ◎불법주정차 과태료 모바일 전자고지 시스템 구축 | 405-01 | 45000 | 0 | 추진중 |  | ○ 사업기간 : 2026. 5월 ~ 12월 ○ 추진내용 - '26. 5. 소프트웨어 과업심의위원회 개최 - '26. 6. 정보화 사업 사전협의 - '26. 6. 보안성 검토
28 | 3분과 | 환경위생과 | 친환경 유용미생물(EM) 보급 | ◎유용미생물(EM) 복합기 구입 | 405-01 | 30000 | 27000 | 추진완료 | 6. 30. | ○ 사업기간 : 2026. 2월~12월 ○ 추진현황 - '26. 3. 유용미생물 보급에 관한 조례 제정 - '26. 5. 유용미생물 보급사업 추진계획 수립 - '26. 6. EM 복합기 구입 및 설치(북구청 내)
29 | 3분과 | 보건행정과 | 방역사업 | ○전기포충기 | 405-01 | 18000 | 17695 | 추진완료 | 3. 26. | ○ 주요 공원 산책로 등 12개소(20대) 전기포충기 구입 및 설치 : 친환경 방제 91회 실시
30 | 4분과 | 관광진흥과 | 관광시설 유지보수관리 | ◎당사해양낚시공원 정기점검 | 401-01 | 10000 | 4982 | 추진중 |  | 상반기 정기점검 완료(2026. 3. 30.)
31 | 4분과 | 건설과 | 배수장 관리 | ◎명촌배수장 정밀안전점검 | 401-01 | 12000 | - | 추진중 | 26 8. 예정 | 2026년 하반기 정밀안전점검 시행
32 | 4분과 | 건설과 | 배수장 관리 | ◎송정배수장 정밀안전점검 | 401-01 | 13000 | - | 추진중 | 26 8. 예정 | 2026년 하반기 정밀안전점검 시행
33 | 4분과 | 건설과 | 배수장 관리 | ◎배수장 노후 펌프 분해정비 | 401-01 | 100000 | 83328 | 추진완료 | 4. 9. | ○ '26. 4. 명촌배수펌프장 노후펌프 분해정비 준공
34 | 4분과 | 건설과 | 신천동 제내마을 일원(소2-90호선) 도로개설 | ◎설계비 | 401-01 | 20000 | - | 추진중 | '26. 9. 2.예정 | ○ '26. 2. 도리관리계획(도로) 재결정 용역 착수
35 | 4분과 | 공원녹지과 | 연암정원 유지관리 | ◎연암정원 수국단지 지속관리 사업 | 401-01 | 10000 | 0 | 추진중 |  | ○ 26. 2. 착공 ○ 26. 10. 준공 예정
36 | 4분과 | 공원녹지과 | 도시숲 등 관리 | ◎가로수 뿌리들림 정비사업 | 401-01 | 70000 | 65106 | 추진완료 | 4. 3. | ○ 26. 2. 실시설계 용역 완료 ○ 26. 3. 9. 착공 ○ 26. 4. 3. 준공
37 | 4분과 | 공원녹지과 | 숲길조성관리[자체] | ◎오치골 등산로 목교 교체사업 | 401-01 | 80000 | 0 | 추진중 |  | ○ 26. 3. 실시설계 용역 완료 ○ 26. 5. 6. 착공
Note on I3: 추진완료, 추진중, 추진예정 중 선택

## Sheet1 (hidden)
완료, 완료(시행중), 추진중, 추진가능,
장기검토, 불가, 이첩, 기타
완료
완료(시행중)
추진중
추진가능
장기검토
불가
이첩
기타