## 주민제안사업(동 지역회의 & 시민위원회)
○ 2025년 당초예산 반영 사업목록(주민참여예산 동 지역회의 23건, 시민위원회 6건)
연번 | 동/분과 | 사업부서 | 사업명 | 사업위치 | 사업내용 및 필요성, 기대효과 | 부서 검토의견 | 예산액 (단위:천원) | 집행액 (단위:천원) | 완료여부 | 완료일자 | 추진실적 (2025. 12월말기준)
1 | 농소1동 | 건설과 | 매곡천 연결 나무계단 설치 및 보수 (단차 조정용) | 제내5길 14 앞 | 1. 사업내용 - 제내5길 14 앞 매곡천 연결 나무계단 층계 조정 2. 필요성/현 실태 - 매곡천 산책로와 도로에서 연결되는 나무계단의 층계 차가 커서 오르내리는데 불편함. 고령층의 통행이 많은 구간임을 감안하여 교체 요청 3. 기대효과 : 산책로 이용자의 안전한 환경조성 | ○ 예산확보 시 해당 나무계단 단차조정을 위한 재설치 가능 | 30000 | 27942 | 추진완료 | 2025.03.18. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ~ 3월 ○ 사업위치 : 신천동 745-118번지 ○ 사업비 : 30,000천원 ○ 추진내용 - '25. 2.: 공사 착공 - '25. 3.: 공사 준공
2 | 농소1동 | 주민자치과 (농소1동) | 수성천 공지내 주민쉼터 조성 | 호계주공아파트 110동 및 210동 사이 동대12길 일원 | 1. 사업내용 - 수성천 공지내 주민쉼터 조성 2. 필요성/현실태 - 수성천 데크 설치로 이용자가 증가하였으나, 그늘막 등 쉴 수 있는 공간이 없어 공지에 파고라 등을 설치하여 주민 쉼터를 조성하고자 함 3. 기대효과 : 주민편의 증대 | ○ 향후 주변 유동인구 및 수혜인원, 구 재정여건 등을 종합 고려하여 설치 검토 | 20000 | 18328 | 추진완료 | 2025. 6. 25. | ○ 사업기간 : 2025. 4월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 호계동 295, 296번지 일원 ○ 사업비 : 20,000천원 ○ 추진내용 - '25. 4. 물품 구입 계약 - '25. 6. 25. 납품 완료
3 | 농소1동 | 건설과 | 홈골 입구 안전휀스 설치 (홀골~호봉사일원) | 호계동 936-261 일원 | 1. 사업내용 - 안전휀스 설치 2. 필요성/현실태 - 홈골 입구에서 호봉사 일원까지 일부 구간에 안전휀스가 설치되어 있지 않아 주민 통행의 안전 보장을 위해 휀스( L=200m) 설치 3. 기대효과 : 산책로 이용자의 안전한 환경조성 | ○ 해당 구간의 호계천 석축천단(45m) 구간에는 안전휀스 설치가 가능하나, 도로와 접한 구간은 설치공간이 협소하여 설치 불가(일부 가능) | 10500 | 8235 | 추진완료 | 2025.05.08. | ○ 사업기간 : 2025. 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 호계동 936-261번지 ○ 사업비 : 10,500천원 ○ 추진내용 - '25. 4.: 물품 구입 - '25. 5.: 납품 완료
4 | 농소1동 | 건축주택과 | 불법 광고물 부착방지판 설치 | 귀영하이야트, 문화청솔, 협성노블리스, 성우현대 일원 | 1. 사업내용 - 귀영하이야트 일원 64개소 광고물부착방지판 정비 2. 필요성/현실태 - 전주에 설치된 광고물부착방지판이 없거나 훼손되어 있음 3. 기대효과 : 환경개선 | ○ 예산확보시, 불법광고물 부착방지판 설치가능 - 귀영하이야트 일원 64개소 → 67개소 [추가 3: 이정표(소)1개, 신호등(소)1개, 이정표1개 ] | 8500 | 8000 | 추진완료 | 2025-03-13 | 귀영하이야트 일원 67개소 설치완료
5 | 농소1동 | 농수산과 | 창평동 208번지 일원 농로 포장 | 창평동 208 일원 | 1. 사업내용 - 농로 포장 2. 필요성/현실태 - 농포가 파손되어 차량 통행이 어렵고, 노인, 장애인 등 사회적 약자의 통행이 어려워 포장이 필요함 3. 기대효과 : 주민불편 해소 | ○ 사유지 동의 및 예산확보시 추진가능 농로 con'c포장 L=90m, B=3.5m, t=0.2m 석축설치 L=90m, H=1.0m 기존 con'c 철거 및 폐기물 처리 Q=45㎥ (사유지 동의 선행 要) | 31000 | 31000 | 추진완료 | 2025. 4. 15. | 창평동 208번지 일원 사유지 토지주의 토지사용 반대로 공사 중단함(2025. 3. 20.) 이후 사업대상지 재선정하여 3개소 농로정비 완료함 1. 창평동 581-1, 581-2번지 일원 2. 창평동 1224-5번지 일원 3. 창평동 239-1, 1247번지 일원
6 | 농소2동 | 공원녹지과 | 울산숲 일원 벤치 등 쉼터 설치 | 신천동 745-117번지 일원 | 1. 사업내용 - 울산숲 일원 벤치 등 쉼터 설치 2. 필요성/현실태 - 현재 울산숲에는 그늘이 없어 걷다가 쉴수 있는 공간이 없음. - 신천초 옆 초소부근에 그늘지고 시원한 공간을 평탄화 작업하여 쉼터 조성 등 공간 활용도를 높여야 함. 3. 기대효과 : 그늘 내 쉴수 있는 벤치 등 쉼터 설치를 통해 울산숲 활용도 제고 및 주민 안전성 확보 | ○ 기 조성된 쉼터에 편의시설 추가 설치 가능 | 30000 | 29103 | 추진완료 | 25. 4. 16. | ○ 사업기간 : 2025. 1월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 북구 신천동 745-117번지 ○ 사업비 : 30,000천원 ○ 추진내용 - '25. 1. ~ 2. : 현장 조사 등 - '25. 3 : 농소2동 의견 수렴(현장방문) - '25. 4 : 공사 추진 및 준공
7 | 농소2동 | 공원녹지과 | 신천공원 상설 무대 설치 | 신천동 572번지 (신천공원) | 1. 사업내용 - 신천공원 상설 야외무대 설치 2. 필요성/현실태 - 울산숲길과 연계하여 신천공원에서 공연과 행사를 개최할 때마다 한시적으로 무대를 설치하고 철거하는데 예산이 낭비되어 비효율적임. - 자연마당 내 소규모 언덕 재정비 필요 3. 기대효과 : 신천공원에 상시 야외무대(전기시설 포함)를 설치하여 울산숲과 연계한 공연. 행사 활성화 및 주민 문화향유 확대 | ○ 신천공원 내 야외무대 설치는 가능하나, 공원조성계획 변경 등 행정절차가 필요하며, 무대 및 전기설치에 많은 예산이 소요됨으로 장기적으로 검토가 필요함 | 68000 | 68000 | 추진완료 | 25. 8. 1. | ○ '25. 6. : 야외 데크무대 설치 완료 ○ '25. 7. 9 : 데크무대 전기인입 착공 ○ '25. 8. 1 : 데크무대 전기인입 준공
8 | 농소2동 | 노인장애인과 | 약수경로당 토사방지 경계석 설치 | 약수2길 39-3 (약수경로당 앞) | 1. 사업내용 - 경로당 앞 흙막이 경계석 설치 2. 필요성/현실태 - 비가 올때마다 경로당 앞 토사가 흘러내려 어르신들이 미끄러지기도 하고 비온 후 정리하기가 힘듦. 3. 기대효과 : 옹벽이나 경계석 설치를 통해 우수 흐름이 원활하게 되어 어르신들의 안전을 확보하고 수고를 덜수 있음. | ○ 예산 확보 후 옹벽 또는 경계석 설치 추진 가능 | 2000 | 3850 | 추진완료 | 2025. 9. 13. | 2025. 8. : 경로당 어르신 의견 수렴 (공사 범위 등 협의) 2025. 9. : 공사 완료
9 | 농소3동 | 건설과 | 쇠부리 문화거리 휴식쉼터(파고라) 보수 및 노후 바닥 정비 | 쇠부리 문화거리 일원 (쌍용아진 2단지~3단지) | 1. 사업내용 - 쇠부리 거리 휴식쉼터(파고라) 노후로 인한 보수필요 2. 필요성/현실태 - 휴식쉼터(파고라) 상태 빗물누수 있으며, 파고라 지붕이 짧아 우천시 의자까지 빗물이 들어와 지붕 추가 확장 필요 바닥 노후로 파손된 데크 걷어내고 대리석 바닥 교체 필요 3. 기대효과 : 각종 축제 및 주민들 휴식공간 최대활용 가능 | ○ 예산확보 시 추진가능 - 휴식쉼터(파고라) 확장(20,000천원), 노후바닥정비(10,000천원) 가능 | 30000 | 30000 | 추진완료 | 2025. 7. 7. (준공) | ○ '`25.7.4. : 파고라 지붕 연장 완료 ○ 25.7. : 파고라 지붕 누수 보수 추진(7월 완료)
10 | 농소3동 | 공원녹지과 | 천마산 등산로 침목계단 교체 (달천아이파크2차) | 달천동 7-3일원 | 1. 사업내용 - 등산로 입구 침목계단 교체 2. 필요성/현실태 - 주민들이 많이 이용하는 등산로 입구 침목계단의 노후로 긴급한 보수가 필요 3. 기대효과 : 등산로 이용객 편의제공 | ○ 예산확보 시 추진가능 | 30000 | 30000 | 추진완료 | 25.11.28. | ○ '25. 2. ~ 3. : 실시설계용역 ○ '25. 6. : 1회 추경 예산 편성 ○ '25. 10. 22. : 착공 ○ '25. 11. 28. : 준공
11 | 농소3동 | 안전총괄과 | 방범용 cctv설치 | 천곡동 1142 일원 | 1. 사업내용 - 해당지역 cctv 설치 2. 필요성/현실태 - 해당지역은 버스정류장이 있고, 대동아파트로 진입하는 샛길로 중고등학생 등하교 길이 좁고 어두움, 기타 주변에 방범용 cctv가 전무하여 안전관리 필요 3. 기대효과 : 밝고 쾌적한 보행환경 조성 | ○ CCTV 설치 요청지 현장실사 결과, 해당 민원 지역은 사유지, 전기 인입 불가로 한마음타운아파트 진입로 및 산책로 입구(천곡동 1141)에 설치하는 것이 적합해 보임. | 25000 | 7384 | 추진완료 | 2025.07.04 | `25.7.4. : 신전마을 인도 디자인포장 완료
12 | 농소3동 | 주민자치과 (농소3동) | 홍보용 쇠부리 조형물 설치 (동 행정복지센터 외 1개소) | 행정복지센터, 천곡문화센터 | 1. 사업내용 - 북구 주요상징물인 쇠부리 조형물을 활용해 농소3동을 찾는 사람들에게 주요시설 위치 안내(행정복지센터, 천곡문화센터) 2. 필요성/현실태 - 쇠부리 조형물을 이용해 달천철장의 근원인 농소3동을 홍보하고 시설 이용객들에게 편의 제공 3. 기대효과 : 북구 캐릭터 홍보 및 시설 이용자 편의제공 | ○ 예산확보 시 추진가능 | 4000 | 3998 | 추진완료 | 2025. 2. 18. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ○ 사업위치 : 쇠부리 홍보용 조형물 설치 (동 행정복지센터, 천곡문화센터) ○ 사업비 : 4,000천원 ○ 추진내용 - '25. 2. 계약 및 설치 완료
13 | 농소3동 | 미디어정보과 | 천마산 편백산림욕장 공공와이파이 구축 | 천마산 편백산림욕장 일원 | 1. 사업내용 - 주민이용 많은 구간구간 공공와이파이 구축 2. 필요성/현실태 - 많은 주민들이 이용하는 편백숲 일원에 와이파이가 되지않아 이용하는 많은 주민들의 요구가 있음 3. 기대효과 : 주민편의시설 환경 개선을 통한 편한쉼터 조성 | ○ 예산확보시 추진가능 공공와이파이 구축사업은 주민들의 정보통신 복지증진을 위해 공공장소에서 자유로이 인터넷을 무료로 사용할 수 있게 지원하는 사업으로, 등산, 가족나들이 등 주민 여가활동이 활발한 편백숲 일원에 공공와이파이를 설치하여 주민 편의시설 환경개선을 위해 예산확보 후 사업추진 가능. | 11000 | 10995 | 추진완료 | 2025. 3. 12. | ○ 사업기간 : 2025. 2월 ~ 3월 ○ 사업대상 : 공공와이파이 2식(무선 AP 및 부대설비 등) ○ 사 업 비 : 10,995천원 ○ 추진내용 - '25. 2. 천마산 편백산림욕장 공공와이파이 구축 계획 수립 - '25. 3. 공공와이파이 구축 물품 납품 확인 및 설치 완료
14 | 강동동 | 공원녹지과 | 지역특성을 가미한 강동포토존 설치 | 강동중앙공원 및 산하동 *장소변동 가능 | 1. 사업내용 - 지역특성을 가미한 강동포토존 설치 2. 필요성/현실태 - 군데군데 강동동 포토존이 설치되어 있지만 지역특성을 포함하지 않아 강동동만의 포토존이 더욱 필요하며 향후 많은 관광객의 유입을 대비하고 강동동의 행사시 적극 활용하는 기획 3. 기대효과 - 강동동의 지역특성을 가미한 포토존을 설치하여 강동을 알리고 행사시 더욱 더 순조롭게 하기 위함. | ○ 강동중앙공원 내 강동동을 상징하는 포토존 설치는 가능하나, 콘텐츠 개발에 대해서는 용역 및 주민의견 수렴과 예산 확보가 필요함. | 100000 | 100000 | 추진중 |  | ○ 설치대상지 사전 협의중
15 | 효문동 | 공원녹지과 | 명촌어린이공원 놀이터 바닥 탄성포장 | 명촌동 734-4 일원 | 1. 사업내용 - 명촌어린이공원 놀이터 바닥 탄성포장 2. 필요성/현실태 - 2022년도에 어린이공원 포장이 일부 되었으나, 어린이 놀이터쪽은 포장이 되지 않아, 풀이 무성하게 자라는 등의 문제가 발생 - 놀이기구쪽은 포장을 하고, 일부구간은 흙놀이 공간으로 조성하였으면 함. 3. 기대효과 : 깨끗하고 쾌적한 어린이 놀이공간 조성 | ○ 예산확보시 추진가능(명촌어린이공원 내 놀이터 탄성포장) | 50000 | 50000 | 추진완료 | 25. 6. 30. | ○ '25. 6. 10 : 탄성포장 기초 포설 ○ '25. 6. 25 : 탄성포장 설치 완료
16 | 효문동 | 공원녹지과 | 상방공원 수목 전정 작업 | 상방공원 일원 | 1. 사업내용 - 상방공원 내 수목이 너무 울창해져 있어, 전반적인 수목 전정 작업이 필요 2. 필요성/현실태 - 상방공원 수목이 우거져 있어, 고사된 나무도 있으며, 공원 외곽으로 솔잎이 많이 떨어져 빗물받이를 막으며, 야간에는 너무 어두워 안전사고의 위험도 있음 3. 기대효과 : 전정작업을 통한 아름다운 환경조성 및 각종 안전사고 예방 | ○ 2024. 5. 7. ~ 17. 공원작업단을 통하여 상방공원 내 소나무 및 이팝나무 등 다수 교목과 꽃댕강 수벽 등 관목 전지 완료하였으며, 일부 수고 높은 소나무 및 개잎갈나무는 전정시기에 맞춰 겨울철 진행 예정임. | 20000 | 18050 | 추진완료 | 25. 3. 11. | ○ '25.3.11 : 교목 67주 전정
17 | 효문동 | 주민자치과 (효문동) | 관내 화단 조성지 영산홍 등 보식 | 연암동 224-8번지 등 3개소 | 1. 사업내용 : 관내 화단 조성지 영산홍 등 보식작업 2. 필요성/현실태 - 2022년부터 관내 자생단체에서 관리하는 화단에 영산홍을 식재하고 있음. 동에서 관리하다보니, 관련된 예산이 없고, 아울러, 식재 후 죽은 나무가 있어 매년 보식이 필요 3. 기대효과 : 공한지 내 깨끗하고 볼거리 있는 거리 조성 | ○ 해당사업은 2024년 주민자치회 자치계획형 사업 의제로 제출된 사업으로, 2024 효문동 주민총회에서 선정되면 민간경상사업보조사업으로 추진될 예정임. | 10000 | 10000 | 추진완료 | 2025. 4. 23. | ○ 사업기간 : 2025. 4. 23. ○ 사업위치 : 상연암 정원 등 5개소 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 추진내용 - 화단정리, 관목 및 초화식재 등
18 | 효문동 | 교통행정과 | 경제일자리진흥원 40335 노후 버스승강장 교체 | 경제일자리진흥원 양방향 | 1. 사업내용 : 경제일자리진흥원 양방향 버스승강장 교체 (40335, 40336) 2. 필요성/현실태 - 일대 타 버스승강장 대비 경제일자리진흥원 양방향 버스 승강장이 매우 노후되어 있어 교체가 필요 3. 기대효과 : 버스 이용객 편의 제공 및 깨끗한 거리환경 조성 | ○ 경제일자리진흥원(40336) 올해 교체 예정이며, 내년 예산 확보 시에 경제일자리진흥원(40335) 교체 가능 | 20000 | 20000 | 추진완료 | 5.2. | ○ 사업기간 : 2025. 3월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 경제일자리진흥원(40335)교체 ○ 사업비 : 20,000천원 ○ 추진내용 - '24. 3. 버스승강장 설치 착수 - '24. 5. 버스승강장 설치 완료
19 | 송정동 | 공원녹지과 | 한솔근린공원 내 맨발 산책길 조성 | 한솔근린공원(화봉동 1469-1) 내 쌍용예가아파트 접한 동편 녹지 | 1. 사업내용 : 공원 내 맨발 산책길(세족장 포함) 조성 2. 필요성/현실태 : 접근성이 좋아 찾는 사람이 많은 근린공원에 맨발산책길을 조성하여 시민들의 육체적· 정신적 건강 증진에 기여 3. 기대효과 : 공원 이용객 증가 및 공원 활용도 향상 기대 | ○ 예산확보시 추진가능 | 100000 | 100000 | 추진완료 | 25. 8. 28. | ○ '25.. 6. 25 : 맨발산책로 토공작업 ○ '25. 8. 28 : 맨발산책로 설치 완료
20 | 양정동 | 공원녹지과 | 등산로 계단 설치 및 보수 (양정힐스테이트 1차 아파트 뒤 등산로) | 양정동 산67-7 일원 | 1. 사업내용 - 양정힐스테이트 1차 아파트 뒤 등산로 (데크)계단 설치 (기설치된 침목계단은 단차 등으로 사용 불편하여 철거요청) 2. 필요성/현실태 -양정힐스테이트 1차 아파트 뒤 등산로는 이용주민이 많으며, 기설치된 보행매트 노후화로 인해 미끄럼 사고가 자주 발생 하고 있고, 경사가 급하여 보행매트 교체로는 근본적인 사고 예방이 어려움 - 일부 구간 침목계단이 설치되어 있으나 등산로 폭에 비해 작고 계단 높이가 균일하지 않으며, 안전로프 노후화 등으로 인해 정비 필요 3. 기대효과 : 등산로 이용자의 안전한 환경조성 | ○ 예산확보시 추진가능 | 100000 | 100000 | 추진완료 | 2025. 6. 15. | ○ 기간 : 2025. 5. 7. ~ 6. 15. ○ 위치 : 양정동 산 75-3번지(힐스테이트 1차) 일원 ○ 내용 : 등산로 침목계단, 로프난간 설치 등
21 | 염포동 | 공원녹지과 | 중리소공원 바닥 정비 | 염포동 524-8 | 1. 사업내용 - 중리 소공원 바닥 보도블럭 포장(약300제곱미터) 2. 필요성/현실태 - 현재 바닥은 바닥이 고르지 못한 비포장으로서 안전사고 위험 - 여름에 풀이 많이 자라나 해충 등 이용의 어려움 3. 기대효과 : 이용률 제고, 안전사고 방지 | ○ 예산확보시 추진가능(보도블럭 또는 탄성포장) | 50000 | 50000 | 추진완료 | 25. 8. 28. | ○ '25. 6. : 현무암판석 바닥 포장 및 데크상판 작업 완료 ○ '25. 8. 28. : 중리소공원 정비 공사 완료
22 | 염포동 | 건설과 | 인도 연장 설치 (KCC사원아파트 인근) | 염포동 944-22번지 일원(KCC 사원아파트와 올리브하우스 사이 인도) | 1. 사업내용 - KCC 사원아파트 담 밑 인도 연장(약90미터) 2. 필요성/현실태 - 인도 단절구간으로, 경계가 없어 보행자 안전 위험 - 단절된 구간을 연결하여, 보행자 등 안전확보 필요 3. 기대효과 : 보행자, 운전자의 안전한 환경조성 | ○ 일부 추진 가능 - 인도설치 시 차량교행이 불가하며, 통행불편민원 발생할 수 있음. - 현황 상 인도설치공사는 예산교부 시 가능한 상황이며, 40m정도 인도 설치 후 산책로와 연결함이 타당하다고 판단되며, - 염포운동장 진입구간까지 인도확장은 불필요할 것으로 판단 됨. - L형측구, 보도블럭 설치 L=40m, B=2m A=200m^2 | 30000 | 22940 | 추진완료 | 2025.07.04 | ○`25.7.4. : 인도 연장설치 공사 완료
23 | 염포동 | 건설과 | 신전마을 인도 디자인포장 (구암의원 인근) | 염포로633 ~ 새장터2길 13 | 1. 사업내용 - 염포시장 인근 인도 포장 2. 필요성/현실태 - 균열이 일어나는 등 미관상 지저분하고 노후 됨 3. 기대효과 : 보행 안전 및 미관조성 | ○ 예산확보 시 추진가능 - 노후되어 일부 균열이 발생하였고, 미관상 지저분한 상태이나, 대부분 평탄한 도로환경으로 보행가능한 상황임. - 절삭후 아스팔트 재포장 및 도막포장(L=100m, B=2.5m, A=250m^2)은 예산교부 시 가능함 | 20000 | 7384 | 추진완료 | 2025.07.04 | ○`25.7.4. : 신전마을 인도 디자인포장 완료
24 | 2분과 | 건설과 | 동천천 둑길 가로보안등 설치 | 기적의 도서관 맞은편 동천천 둑길 걷기구간 | ○ 수목이 우거져 보행자의 안전문제 우려, 조명 조도를 밝게하고 벤치를 설치하여 전체적인 환경개선 요청 | ○ [건설과 치수팀] 동천 (중산동 일원) 수목정비 예산 반영 시 가능 (40,000천원) ○ 벤치 설치 시 통행로 유효폭원 지장에 따라 불가능 ○ [건설과 기전팀] 제안자와 논의 완료 ○ 동천 우안 자전거 도로(산책로)중 수목이 우거진 일부 구간에 가로등 추가 설치 제안이며 ○ 기존 설치된 가로등 중간에 추가설치 필요, 예산 확보시 수목이 우거진 곳 위주로 설치 가능(30,000천원) | 30000 | 30021 | 추진완료 | 2025.07.07. | ○ 사업기간 : 2025. 6월 ~ 7월 ○ 사업위치 : 시례동 7-54 일원 ○ 사업비 : 30,000천원 ○ 추진내용 - '25. 6. 공사 착공 - '24. 7. 공사 준공
25 | 2분과 | 공원녹지과 | 무룡산 등산로 개선사업(노후 안내판 교체) | 효정고 하늘채 인근 굴다리에서 무룡산으로 오르는 등산로 | ○ 등산로 구간내 에어건 설치, 노후 안내판 정비, 정자 쉼터 정비 요청 | ○ 에어건 관련 설치 현장여건(전기인입, 설치공간 확보, 토지사용 등)이 잘 갖춰진 곳에 한하여 설치함에 따라 불가 ○ 노후 안내판 정비 가능 | 10000 | 10000 | 추진완료 | 25.11.30. | ○ '25. 1. ~ 12. : 노후안내판 및 시설물 정비
26 | 3분과 | 공원녹지과 | 해오름공원 개선사업 (노후 벤치, 운동기구 교체) | 산하동 해오름공원 | ○ 공원내 운동기구 및 시설물(벤치) 노후 심하고, 이용객대비 공원이 협소함 | ○ 예산 확보 시 운동기구, 벤치 교체 가능 | 25000 | 24143 | 추진완료 | 25. 5. 7. | ○ '25. 3.17. : 운동기구 4, 밴치 6 설치 ○ '25. 5.7. : 자전거 거치대 1 설치
27 | 3분과 | 자원순환과 | 쓰레기 불법투기감시 이동식 카메라 설치 (양정생활체육공원 인근) | 양정힐스테이트 1차 소방도로~양정체육공원입구 | ○ 체육공원 입구 및 주변 쓰레기 투기 심각하여 단속용 CCTV 설치필요 | ○ 인근 환경 상태가 지속적으로 불량하여 CCTV 설치를 통해 투기 행위에 대한 감시가 필요하다고 판단됨. 예산확보시 가능 | 5000 | 3926 | 추진완료 | 2025. 3. 31. | '25. .3. 31. 무단투기 단속 이동식 카메라 설치완료(당초예산분)-양정동 487-4
28 | 4분과 | 문화체육과 | 송정지구 야외물놀이장 운영 | 송정복합문화센터 옆 공터 등 | ○ 여름철 어린이를 위한 야외물놀이장 운영 건의 | ○ 예산 확보 시 추진 가능 | 120000 | 120000 | 추진완료 | 25. 8. 24. | ∙ 물놀이장 운영 (종료) : 7. 19. ~ 8. 24. (30일/11,480명 이용)
29 | 4분과 | 건설과 | 시례 새터길 가로보안등 설치 | 상안동 동산길 (상안동 589-1 답 ~ 상안동 582 전 일원(300m)) | ○ 도로 약 300m구간에 가로등이 없어 야간 차량운행 및 보행시 추락위험이 있으므로 가로등 4개소 설치하여 추락 안전사고 예방 | ○ 현장확인 결과 해당구간의 지형을 활용하여 보안등 설치 가능(제안자 통화 불가) | 10000 | 10077 | 추진완료 | 2025.07.11. | ○ 사업기간 : 2025. 6월 ~ 7월 ○ 사업위치 : 상안동 589-1 일원 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 추진내용 - '25. 6. 공사 착공 - '24. 7. 공사 준공
Note on J3: 추진완료, 추진중, 추진예정 중 선택

## Sheet1 (hidden)
완료, 완료(시행중), 추진중, 추진가능,
장기검토, 불가, 이첩, 기타
완료
완료(시행중)
추진중
추진가능
장기검토
불가
이첩
기타